## Slide 1
阶段性进展汇报
智能学习规划助手
从学习目标到动态学习计划
2 人项目组 | 2026 年 10 月
学习目标
基础诊断
个性化路径
学习反馈
计划不是一次生成，而是持续更新
Notes: 开场先交代项目定位：系统根据学习目标和学习证据生成可执行、可解释、可调整的学习计划。当前汇报聚焦设计基线和实施准备，不把未完成功能描述为已有成果。
依据：项目设计方案 v1.4、需求规格说明书 v1.2、技术设计说明书 v1.1、课堂汇报 PPT 设计稿 v1.2。

## Slide 2
目录
五部分串联项目定位、技术方案与实施路径
05
五个部分
从真实问题出发，最后落到可验证的实施与分工。
01
项目定位与当前进度
为什么做，当前做到哪一步
3 至 5
02
产品闭环与功能框架
产品怎样形成完整学习闭环
6 至 7
03
技术实现与可信机制
四智能体与可信技术方案
8 至 13
04
实施计划与双人分工
项目怎样推进，两人如何协作
14 至 16
05
风险控制与下一步
控制范围与协作风险
17
02 / 17
Notes: 用约二十秒说明汇报结构。五部分依次回答为什么做、产品如何闭环、技术为什么可信、项目怎样推进，以及下一步如何控制风险。
依据：项目设计方案 v1.4、需求规格说明书 v1.2、技术设计说明书 v1.1、课堂汇报 PPT 设计稿 v1.2。

## Slide 3
需求、设计与技术基线已完成
项目进入工程实施阶段
已完成 | 设计与技术基线
当前 | 技术实施准备
待完成 | 原型与现场演示
已完成
设计方案 v1.4
需求规格说明书 v1.2
技术设计说明书 v1.1
四智能体职责边界
现场闭环验收设计
尚未完成
核心代码
可运行原型
训练数据集
现场演示
近期行动
技术环境验证
数据 Schema 设计
RAG 与知识图谱准备
规划主链路实现
本次汇报说明准备怎么做，以及为什么这套方案能够被验收
03 / 17
Notes: 先给老师一个清晰的进度判断。已完成的是设计、需求和技术基线，尚未完成的是代码、原型、训练数据和现场演示。下一步从环境验证、数据 Schema、四智能体路由和规划主链路开始。
依据：项目设计方案 v1.4、需求规格说明书 v1.2、技术设计说明书 v1.1、课堂汇报 PPT 设计稿 v1.2。

## Slide 4
学生缺少可执行的学习路径
资源列表无法回答“先学什么、是否来得及、如何调整”
低年级
计算机专业
典型状态
学过 Python 语法，能完成简单程序，但尚未形成系统的知识结构。
缺少前置知识判断
不知道目标技能之前还缺什么
时间预算不可验证
无法判断计划能否在期限内完成
计划不会随证据变化
测验未达标后仍按原顺序推进
项目目标：给出有依据、可执行、能随学习证据调整的学习路径
04 / 17
Notes: 用低年级学生的典型场景讲痛点：不知道缺什么前置知识，无法判断计划是否可完成，也不知道学习效果变化后如何调整。项目目标是给出有依据、可执行、能随证据变化的路径。
依据：项目设计方案 v1.4、需求规格说明书 v1.2、技术设计说明书 v1.1、课堂汇报 PPT 设计稿 v1.2。

## Slide 5
项目聚焦学生端学习闭环
用明确边界保证核心技术链路能够完成和验收
本期范围
目标创建与自然语言解析
基础诊断与学习者画像
RAG、知识图谱与路径规划
打卡、测验、BKT 与重规划
QLoRA 微调、模型评估与轨迹
非目标
教师端与多人课堂管理
教务系统与统一身份认证
互联网资料自动抓取
代码沙箱与在线判题
生产级云部署与高可用集群
路径满足先修与时间预算
每个正式节点有真实引用
未达标证据触发补强与重规划
完整验收主线：Python 基础 → 数据结构与算法 → 后端开发
05 / 17
Notes: 范围是主动收敛的结果。本期只做学生端学习闭环，不扩展为完整教学平台。完整验收先固定 Python、数据结构与算法、后端开发这条主线，其他计算机目标作为泛化测试。
依据：项目设计方案 v1.4、需求规格说明书 v1.2、技术设计说明书 v1.1、课堂汇报 PPT 设计稿 v1.2。

## Slide 6
六阶段闭环覆盖目标、执行与反馈
现场验收沿同一条业务链连续完成
1
定目标
2
诊断起点
3
生成路径
4
执行打卡
5
证据验收
6
重规划
未达标或约束变化时回到规划
业务要求：状态持久化、结构化输出、可检查通过条件
现场要求：无预生成路径、无缓存规划、无人工改库
06 / 17
Notes: 这一页是全篇主流程图。目标、诊断、路径、打卡、验收和重规划必须首尾相接。验收时提交未达标答案，系统应真实更新掌握度并把后续任务重新排好，而不是返回固定结果。
依据：项目设计方案 v1.4、需求规格说明书 v1.2、技术设计说明书 v1.1、课堂汇报 PPT 设计稿 v1.2。

## Slide 7
功能框架围绕闭环分层
业务操作、智能规划、学习模型和可信数据各司其职
层次 | 主要功能
学生业务层 | 目标管理、基础诊断、学习路径、今日任务、证据验收、重规划
智能规划层 | GoalDiagnosisAgent、PathBuildingAgent、PlanReviewAgent、LearningReplanAgent
学习模型层 | 学习者画像、BKT、执行偏差、掌握度快照、重规划判断
可信数据层 | RAG、真实引用、文档版本、模型版本、Agent 轨迹与运行记录
核心原则：语言模型提供候选，系统和证据决定内容能否进入正式路径
07 / 17
Notes: 功能框架按学生业务、智能规划、学习模型和可信数据四层组织。每一层都能映射回上一页的闭环，不是额外堆叠的功能清单。
依据：项目设计方案 v1.4、需求规格说明书 v1.2、技术设计说明书 v1.1、课堂汇报 PPT 设计稿 v1.2。

## Slide 8
四智能体架构运行在本地模块化单体中
Coordinator 负责路由，专业 Agent 通过共享状态交接
React 学生端
目标、路径、任务、测验
FastAPI
REST API + Schema
LangGraph Coordinator
选择 Agent、条件边、有限重试
GoalDiagnosisAgent
目标、诊断、画像
PathBuildingAgent
内容、RAG、路径
PlanReviewAgent
引用、先修、预算
LearningReplanAgent
证据、BKT、重规划
AgentState 共享目标、诊断、证据、候选路径、审查结果、掌握度与重试计数
Ollama
LLM Gateway
RAG
Chroma + FTS5
Knowledge Graph
DAG + 拓扑排序
Planning + Rules
搜索 + 校验
BKT + Replan
掌握度 + 调整
本地数据层 | SQLite 业务数据 | Chroma 向量索引 | SQLite FTS5 文本检索 | 文件系统模型产物
Training CLI | QLoRA + 模型评估
Coordinator 只路由，不生成业务内容
图谱与规则决定路径是否可行
08 / 17
Notes: 技术架构采用本地模块化单体。前端只通过 API 访问后端；LangGraph Coordinator 负责四智能体路由；Agent 通过共享状态和结构化交接协作；RAG、图谱、规划和 BKT 保持独立工具职责。
依据：项目设计方案 v1.4、需求规格说明书 v1.2、技术设计说明书 v1.1、课堂汇报 PPT 设计稿 v1.2。

## Slide 9
小参数模型学习任务格式，不记忆课程事实
Qwen2.5-1.5B 与 QLoRA 在效果、显存和训练时间之间取平衡
Qwen2.5-1.5B-Instruct
4-bit QLoRA | Ollama 本地推理
嵌入模型：nomic-embed-text
训练数据：600 至 1200 条审核后的 SFT 样本
训练划分：80% / 10% / 10%
默认配置：rank 16、alpha 32、dropout 0.05
模型负责
理解目标
拆解知识
生成任务与题目
生成候选路径
解释调整原因
不由模型决定
课程事实真实性
最终路径可行性
掌握度更新
是否允许发布
95%
JSON 合法率
+10pp
结构化成功率提升
100%
引用存在率
0
硬先修冲突率
09 / 17
Notes: 模型选型围绕设备约束和任务分工。1.5B 模型通过 QLoRA 学习目标解析、结构化输出和候选规划，课程事实由 RAG 提供，路径可行性由规则决定，掌握度由 BKT 更新。
依据：项目设计方案 v1.4、需求规格说明书 v1.2、技术设计说明书 v1.1、课堂汇报 PPT 设计稿 v1.2。

## Slide 10
RAG 为学习节点提供可追溯依据
混合检索保证语义匹配，同时保留课程术语的精确匹配
导入资料
语义切分
建立索引
混合检索
生成引用
混合检索公式
0.65 × 向量相似度
+ 0.35 × 归一化 BM25
默认召回 8 个片段
过滤课程、知识域和文档版本
返回前 5 个片段作为上下文
引用记录示例
Python 程序设计课程大纲
章节：函数与模块
页码：12
片段：doc-python-001-c03
检索得分：0.82
无有效证据 → 标记 draft
有真实证据且规则通过 → verified
10 / 17
Notes: RAG 的目标是让每个正式学习节点都有可回查的资料依据。系统先导入和切分课程资料，再用向量与 BM25 混合检索。没有达到阈值的证据只能形成 draft，不能发布为正式路径。
依据：项目设计方案 v1.4、需求规格说明书 v1.2、技术设计说明书 v1.1、课堂汇报 PPT 设计稿 v1.2。

## Slide 11
LangGraph 协调四个专业智能体
Coordinator 统一路由，Agent 通过共享状态和结构化交接协作
LangGraph Coordinator
读取状态、选择 Agent
条件边、重试与停止判断
GoalDiagnosisAgent
目标解析、诊断、画像
PathBuildingAgent
内容、RAG、候选路径
LearningReplanAgent
证据、BKT、重规划请求
PlanReviewAgent
引用、先修、预算审查
AgentState 目标与诊断、学习者画像、证据、候选路径、审查结果、掌握度、重规划请求、重试计数
路径构建不负责最终批准，质量审查不生成路径，学习重规划不直接发布新路径
11 / 17
Notes: 这里要主动澄清：当前设计是一个 LangGraph Coordinator 调度四个专业 Agent。Agent 之间不自由对话，只通过共享 AgentState 和结构化交接协作。路径构建不负责最终审核，审查不生成路径，重规划不直接发布新路径。
依据：项目设计方案 v1.4、需求规格说明书 v1.2、技术设计说明书 v1.1、课堂汇报 PPT 设计稿 v1.2。

## Slide 12
LearningReplanAgent 将学习证据转为计划调整
BKT 更新掌握度，规则判断是否需要重规划
掌握度区间
0.45
0.75
薄弱
继续练习
解锁
LearningReplanAgent
打卡 / 测验证据
BKT 更新
掌握度快照
ReplanDecider
保持或重规划
重规划触发条件
掌握度低于 0.45
同一任务连续两次未完成
每周时间或截止日期变化
新证据与原有高掌握度冲突
目标范围发生变化
未达标：插入补强、降低任务粒度、顺延后续节点
变化透明：展示原路径、新路径、差异、原因和影响
12 / 17
Notes: LearningReplanAgent 把打卡和测验证据转换成掌握度更新，再判断是否重规划。低于 0.45 插入补强，达到 0.75 解锁后续硬先修节点。现场演示的关键是让一份未达标答案真实触发掌握度下降、补强任务和后续任务顺延。
依据：项目设计方案 v1.4、需求规格说明书 v1.2、技术设计说明书 v1.1、课堂汇报 PPT 设计稿 v1.2。

## Slide 13
PlanReviewAgent 校验路径并留下现场证据
规则决定可行性，新的运行记录证明现场执行
PlanReviewAgent 规则校验
VR-001 硬先修已完成或排在前序
VR-002 总学时不超过时间预算
VR-003 每日与每周任务不超负荷
VR-004 路径不存在重复节点
VR-005 每个正式节点有真实引用
VR-006 每个验收题映射有效知识节点
VR-008 重规划不破坏未完成硬先修
失败返回规则编号、受影响节点和修复建议
自动规划最多重试 3 次
现场验收 AT-015
1
现场输入目标与时间约束
2
完成诊断并接受首次路径
3
提交学习打卡
4
提交未达标测验答案
5
观察 BKT 更新与补强任务
6
接受重规划并查看路径差异
新建 run_id、现场时间戳和 Agent 轨迹
禁止预生成路径、缓存规划和人工改库
13 / 17
Notes: 系统可信性来自两层证明。PlanReviewAgent 使用确定性规则判断路径是否满足先修、预算、负荷和引用要求；新的现场运行记录证明核心请求没有复用缓存。规划失败最多重试三次，之后必须返回冲突和替代方向。
依据：项目设计方案 v1.4、需求规格说明书 v1.2、技术设计说明书 v1.1、课堂汇报 PPT 设计稿 v1.2。

## Slide 14
项目按可验证里程碑推进
每个阶段都必须交付可检查结果
阶段 | 可验收结果
1 需求基线 | 设计方案、SRS、数据与 API 边界冻结
2 数据与知识底座 | 课程资料、知识图谱、DAG 校验和 BKT 基础
3 数据与 RAG | 训练数据集、混合检索和真实引用链
4 模型训练与评估 | 微调模型、基线与微调对比、受控降级方案
5 四智能体与规划闭环 | 四个专业 Agent 可调用，六阶段闭环失败返回替代方案
6 API 与前端联调 | 学生可以从界面完成完整闭环
7 验收与交付 | 现场演练、测试报告、演示和答辩材料
优先保证真实闭环，非核心体验可以在范围压缩时后置
14 / 17
Notes: 计划按可验证里程碑推进，不按写了多少代码或做了多少页面判断完成。每个阶段都必须有可以检查的交付结果，最后才进入现场演练和答辩交付。
依据：项目设计方案 v1.4、需求规格说明书 v1.2、技术设计说明书 v1.1、课堂汇报 PPT 设计稿 v1.2。

## Slide 15
当前完成文档与技术基线，进入实施准备
尚未开始编码，首批交付物用于建立最小可验证底座
已完成 | 当前重点 | 近期交付
设计方案、SRS 与技术设计 | 技术环境验证 | 环境 Smoke Test 报告
功能与验收边界 | 数据 Schema 设计 | 数据格式与样例数据
四智能体职责边界 | 演示脚本设计 | 首轮闭环演示脚本
现场验收方案 | RAG 与图谱准备 | 知识图谱初始版本
当前准确状态：设计与技术文档已完成，代码、训练数据和可运行原型尚未完成
15 / 17
Notes: 当前没有可运行系统，这一点要明确说明。已经完成的是设计、SRS、技术设计、四智能体职责边界和验收设计；当前重点是环境验证、数据 Schema、演示脚本和 RAG 与图谱准备。
依据：项目设计方案 v1.4、需求规格说明书 v1.2、技术设计说明书 v1.1、课堂汇报 PPT 设计稿 v1.2。

## Slide 16
两人围绕同一闭环分担首次规划与重规划
A 对首次计划负责，B 对学习后的调整负责
定目标
诊断
生成路径
执行打卡
证据验收
重规划
A | 首次学习计划
B | 学习后重规划
目标解析、诊断、内容生成、RAG、知识图谱、首次路径构建、PlanReviewAgent 校验和任务拆解。
接收打卡和学习内容，完成证据评分、BKT 更新、执行偏差、LearningReplanAgent 重规划判断、路径差异和后续任务安排。
共同负责：接口与数据契约、Coordinator 路由、四个 Agent 串联、联调、三轮现场闭环演练和答辩材料
16 / 17
Notes: 分工按业务闭环划分，不按前端和后端简单切开。A 负责首次计划生成，B 负责学习后的计划重排，两人共同保证接口、数据结构、联调和现场闭环。
依据：项目设计方案 v1.4、需求规格说明书 v1.2、技术设计说明书 v1.1、课堂汇报 PPT 设计稿 v1.2。

## Slide 17
风险控制优先保证真实闭环
先证明系统能够完成闭环，再完善非核心体验
主要风险 | 控制方式
本机资源导致训练或推理压力 | 先完成 1.5B 最小可用版本，训练与推理分时运行
模型结构化输出不稳定 | JSON Schema、引用校验、格式修复和有限重试
课程数据和图谱准备量过大 | 完整验收先固定一条技能主线，其他目标用于泛化测试
现场闭环依赖缓存或人工操作 | 使用新的 run_id、时间戳、Agent 轨迹和三轮现场演练
两人协作导致接口不一致 | 尽早冻结 API 与数据结构契约，使用 Mock 并行开发和集成测试
四个 Agent 状态字段重叠 | 字段所有权、工具白名单、状态补丁和版本冲突检测
Coordinator 负责受控路由，四个 Agent 分工完成诊断、规划、审查与重规划。
下一步：完成环境验证、数据底座和首个可调用的六阶段后端闭环
17 / 17
Notes: 最后用风险说明项目优先级。资源和模型稳定性风险通过最小版本、Schema 和有限重试控制；数据准备量通过固定一条验收主线控制；现场可信性通过新的运行记录和轨迹控制；协作风险通过尽早冻结接口契约控制。
依据：项目设计方案 v1.4、需求规格说明书 v1.2、技术设计说明书 v1.1、课堂汇报 PPT 设计稿 v1.2。